山西省2016年度“衣恋集善幸福同行”

项目总结报告

中国残疾人福利基金会：

中国衣恋集团和中国残疾人福利基金会基于共同致力于帮扶贫困肢体残疾人改善生活条件的共识，携手开展“衣恋集善幸福同行”项目。该项目旨在为贫困残疾人安装假肢，帮助他们重新站起来、走出家门融入社会。我省作为2016年项目执行省之一，接受项目资助100万元，我会另配套项目资金45.433万元，为我省213名贫困截肢残疾人适配假肢230例。该项目现已实施完毕，社会效益十分显著。现将项目执行情况汇报如下：

一、加强领导，精心组织，认真实施，救助目标圆满完成

为了把这一造福残疾人的爱心项目实施好，省残联党组、理事会和省残疾人福利基金会理事会高度重视，成立了了由省残联副理事长郭新志为组长的项目领导组，明确了职责分工，提出了救助要求，从组织领导上确保了项目工程的顺利实施，并将“衣恋集善幸福同行”项目列入省残联2016年度重点工作，接受省政府监督。省残疾人福利基金会负责项目的具体操作和综合协调。我们按照公益救助项目管理办法和项目捐赠协议，协调项目实施所涉及到的有关市县残联，严格救助程序，为每位受助对象都建立了完备的救助档案，永久保存，确保救助资金用到真正需要救助的残疾人身上。

“衣恋集善幸福同行”项目在我省实施，得到了中国衣恋集团、中国残疾人福利基金会、山西省政府和项目实施地政府的高度重视。2016年4月，我会董先秘书长到北京向中国衣恋集团和中国残疾人福利基金会汇报了项目实施方案。2016年6月6日，举行项目招标会议，并积极为我省争取到了项目中标单位捐赠的13例假肢（5例大腿、8例小腿）。2017年1月18日，山西省2016年度“衣恋集善幸福同行”项目运城市假肢适配现场会在运城市残联举行。中国残疾人福利基金会国际合作部部长范谙、衣恋（上海）时装贸易有限公司山西区域总经理智慧、省残联秘书长、省残疾人福利基金会秘书长董先、运城市人民政府副市长陈竹琴、运城市残联党组书记、理事长张学礼和运城市37名受助残疾人及其家属、残疾人工作者、助残志愿者等参加了假肢适配现场会。

“衣恋集善幸福同行”项目共为我省运城市、忻州市、长治市、吕梁市、晋中市的213名贫困肢体残疾人安装了假肢，共安装假肢230例。其中，安装大腿92例，安装小腿125例，安装髋离断3例，安装膝离断10例（详见附表1）。

二、规范项目流程，扎实推进顺利实施

（一）制定详实的实施方案

我会制定项目实施方案并上报中国衣恋集团和中国残疾人福利基金会，就组织领导、项目实施流程、相关部门职责、项目要求和宣传等方面作了说明。

（二）确定资助条件，认真组织筛查

根据我省忻州、吕梁、晋中三市贫困人口较多、长治市、运城市残疾人基础工作较为扎实的特点，经理事会研究决定本期项目在这五个市实施。2016年5月6日，我会下发了《关于做好山西省2016年度“衣恋集善幸福同行”项目筛查工作的通知》（以下简称《通知》），就资助对象、资助条件和申请材料作了明确的说明。《通知》规定本次项目资助对象为贫困下肢截肢残疾人，具体类型为大腿、小腿、膝离断、髋离断假肢类型。具体资助条件为:

1、必备条件：

（1）年龄在18-55周岁之间；

（2）低保或特困肢体残疾人，低保优先；

（3）下肢截肢残疾人，双腿残疾优先。

（髋离断、大腿、膝离断、小腿共4中形态之一者）

2、优先条件：

（1）学历高者优先资助；

（2）贫困家庭中一户多残家庭的肢体残疾人；

（3）多重残疾的肢体残疾人。

3、申请材料（以下材料均上传项目管理系统）：

（1）山西省2016年度“衣恋集善幸福同行”项目受助申请表；

（2）身份证（复印件）；

（3）残疾人证（复印件）；

（4）低保证（复印件）/ 特困证明(原件)。

运城、忻州、长治、吕梁、晋中市残联积极组织筛查工作，我会按照年龄、贫困程度等对筛查情况进行了分类统计，最后根据“贫困残疾人优先”、“有就业能力的残疾人优先”两个原则，最终确定了项目受助名单并组织各市残联将受助人信息上传至衣恋假肢项目系统。

（三）规范项目实施流程，为残疾人提供最优质的服务

通过公开招标，奥托博克（中国）工业有限公司成为本次项目中标单位。2016年8月30日我会下发《关于做好山西省2016年度“衣恋集善幸福同行”项目实施工作的通知》（晋残福基函[2016]8号），就项目实施流程和具体要求作了明确说明。

根据项目要求和假肢装配流程，我们设计了登记、编号、初诊、取型、试穿、照相、调试、训练、发放路费补助和宣传资料等环节。2016年9月—2017年1月，我会项目工作组带领奥托博克项目组技师10次赴长治、运城、忻州、晋中、吕梁装配现场进行流水化作业，为残疾人取型、试穿、调试、安装、训练，并将部分残肢较复杂和需要较长时间训练的残疾人安排到省城免费进行训练。此外，我会为所有受助残疾人发放了路费补助。

（四）抽查回访，及时了解假肢使用效果

为保证假肢质量和正确使用假肢，我会通过实地走访、电话询问等形式对受助残疾人进行了回访，及时了解假肢使用情况，对残疾人使用过程中出现的问题进行答复和解决，切实帮助残疾人重新站起来，更好地参与社会生活。

（五）建立档案，做到项目执行有始有终

项目实施过程中，我会对每位受助残疾人进行登记、编号、照相，认真填写山西省2016年度“衣恋集善幸福同行”项目登记表及汇总表，并将整个项目资料装订成册，建立比较完善的纸质档案和电子档案，供捐赠方和社会各界监督审查，做到救助工作善始善终。

三、资助一人，改变一生，解救一家，项目直接效益显著，社会反响强烈。

贫困肢体残疾人及其家庭是“衣恋集善幸福同行”项目的直接受益者，受助残疾人及其家庭因此而摆脱困境，实现了自强自立、参与社会的人生价值。

## 朱玲萍，女，49岁，家住长治城区惠丰社区。朱玲萍全家4口人，丈夫脑梗瘫痪在床，女儿打零工，儿子正在上大学生，本来需要别人照顾的朱玲萍却成了家里的“顶梁柱”，一个人挑起了生活的重担。出生11个月的时候，一场灾难将她的左腿夺去，朱玲萍从此不能像健全人一样健步行走，参与社会，甚至就连生活都不能自理。她的幼年、童年、青少年时期都是靠柱双拐甚至爬行度过的，肢体的残缺给她的生活、学习带来了莫大的障碍。由于家庭经济困难，直到考大学时才在社会的帮助下装了一条简易假腿，一戴就是二十余年，假肢几经修理，早已无法使用，经常把腿残端磨的出血。2013年12月的一天早上，假肢突然断裂，把朱玲萍重重的摔在地上，伴随她几十年的假肢彻地坏了，她又拄上了拐杖。戴一条好的大腿假肢不但是生活的需要，更是“梦想”。但对于朱玲萍这个没有固定收入，床上有病人，还得供儿子上学，经济入不敷出的家庭来说再装一条假肢成了一种奢望。在这无奈之际，中国衣恋集团和中国残疾人福利基金会给朱玲萍送来了福音——免费安装假肢，让她又重新站立起来，虽然不能像健全人一样狂奔跳跃，却能像健全人一样，走出家门，融入社会，甩掉了家庭包袱，减轻了社会负担，愈合了心灵的创伤。也让她找回了自信与自尊、实现了独立行走的“梦”。朱玲萍的项目启动仪式上的发言感动了所有在场的人。

## 牛保良，男，62岁，山西省长治市屯留县路村乡石室村人。生于偏僻的农村，自小家境贫寒的牛保良，为养家糊口，29岁那年骑自行车去沁县卖粮食，回家的路上不幸遭遇车祸，右腿被截肢。平时的牛保良只能靠拄双拐去外面走走，家里种的农田也只能由亲戚帮忙打理。“衣恋集善幸福同行”项目的实施，让牛保良摆脱了双拐开始行走自如，也让他重新燃起了新的希望。现在，牛保良不仅能走出家门逛街买菜，还重新拿起了家里的农具在自己的农田里种起了各种蔬菜。除了种地，他又养起了猪，还培养了十几箱蜜蜂产蜜。他高兴地说，以前不管走到哪都需要用双手拄拐，这次装配了假肢可以让自己扔掉双拐解放了自己的双手，终于可以好好干活了！

在开展项目工作过程中，除朱玲萍、牛保良外，我们还发掘出像牛林林（大小腿截肢，兴县）等典型事例共六例。他们都是“衣恋集善幸福同行”项目的受益者。假肢改变的不仅仅是让受助人自己站起来，更解放了整个家庭。为了更好地记录这些典型事例，我还将安排工作人员和摄影师深入各项目受助市/县对典型事例进行回访、摄录、拍照并制作项目典型事例宣传片。

四、大爱无疆，造福一方，集善工程品牌示范效应明显

本次项目在我省6个市/县实施假肢适配，活动得到了得到了当地政府网站、报纸、电视台等的宣传报道，省残疾人福利基金会也在自己的官网上也发布了相关信息。

为更好地宣传“衣恋集善幸福同行”项目，我会制作了项目宣传易拉宝，印制了数百份项目宣传册，内容包括项目简介、中国衣恋集团简介、社会奉献、中国残疾人福利基金会简介、品牌和荣誉等，以及截肢残疾人使用假肢注意事项等。在启动仪式、假肢取型、装配等工作时，每到一处，都通过悬挂项目横幅，将易拉宝进行摆放陈列，发放项目宣传册，向残疾人及其家属、工作人员和社会大众进行项目宣传。

中国衣恋集团以实际行动向全社会展示了一个企业甘于奉献、勇担社会责任的良好形象。集善工程也因此成为三晋大地上有影响力的公益品牌项目之一，其对政府、对社会所显示的品牌示范带动效应已远远超出了项目本身的直接效益。从这个意义上讲，“衣恋集善幸福同行”项目的实施，受益的不仅仅是残疾人及其家庭，对山西的残疾人事业乃至整个山西的慈善文化建设都产生了巨大的促进效应。主要体现在：

1、构建了官民结合、相互促进，共同推动残疾人事业发展的长效机制。省政府已连续三年投入6000多万元，开展了以康复救助、农村贫困残疾人危房改造等为主要内容的为残疾人办实事活动，与残疾人基金会实施的集善工程相辅相融，相得益彰，形成了改善残疾人民生、推动残疾人事业又好又快发展的强大合力。

2、营造了三晋扶弱济困、扶残助残的良好氛围。近几年来，在像中国衣恋集团一样多家企业捐资助残的义举带动下，山西各界扶残助残的氛围日渐浓厚。我会连续多年开展了“集善工程·助行行动”、“集善爱心书屋”、“集善三晋惠残空间·走进社区”等一系列公益助残活动。省内爱心企业和爱心人士也都尽自己的所能为残疾人事业捐款捐物。中华民族扶弱济困、扶残助残的优良传统正在三晋大地上发扬光大。

3、提升了山西省残疾人福利基金会的社会形象。中国衣恋集团和中国残疾人福利基金会对“衣恋集善幸福同行”项目要求的认真细致，对集合各方力量为残疾人服务的理念，为我省其他公益项目的开展树立了一个标杆。我会由于实施集善工程，由此成为全省各主要公募基金会中公益支出额度最大、救助人数最多的公募基金会之一。近年来，在我省基金会等级评估中，我连续两被评为5A级基金会，并先后荣获“全国先进社会组织”、“山西省先进社会组织”、中国残疾人福利基金会“集善工程最具执行力奖”等荣誉称号，我会的社会地位和社会形象得到有力提升。

“衣恋集善幸福同行”项目不仅是对213个不幸的家庭的帮助，更是给他们带来了希望和正能量。我们将在今后的工作中总结经验和不足，继续努力为残疾人更好地服务。

附表1：山西省2015年度“衣恋集善幸福同行”项目假肢装配情况表

附表2：山西省2015年度“衣恋集善幸福同行”项目筛查情况统计表

附表3：山西省2015年度“衣恋集善幸福同行”项目受助人汇总表

附表4：山西省2015年度“衣恋集善幸福同行”项目捐款使用明细

山西省残疾人福利基金会

2015年10月20日

附表1

山西省2015年度“衣恋集善幸福同行”

项目假肢装配情况表

| 序号 | 地市 | 装配人数 （人） | 假肢数量（例） | 具体区分（例） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大腿 | 小腿 | 脚、踝 关节 |  |
| 1 | 忻州市 | 54 | 59 | 14 | 44 | 1 | 4人双小腿，1人大小腿，1人只安装脚和踝关节 |
| 2 | 吕梁市 | 56 | 60 | 16 | 44 |  | 3人双小腿，1人大小腿 |
| 3 | 长治市 | 51 | 54 | 14 | 40 |  | 1人双大腿，2人双小腿 |
| 总计 | 161 | 173 | 44 | 128 | 1 |  |

附表2

山西省2015年度“衣恋集善幸福同行”

项目筛查情况统计表

| 1、按假肢区分统计（人） |
| --- |
| 大腿 | 小腿 | 双大腿 | 双小腿 | 大腿小腿 | 膝离断 | 总计 |
| 227 | 239 | 2 | 10 | 5 | 10 | 493 |
| 2、按年龄段统计（人） |
| 19岁以下 | 20-29岁 | 30-39岁 | 40-49岁 | 50-59岁 | 60岁以上 | 总计 |
| 4 | 24 | 66 | 157 | 137 | 105 | 493 |
| 3、按贫困程度统计（人） |
| 特困 | 五保 | 低保 | 贫困 | 总计 |
| 222 | 13 | 231 | 27 | 493 |

总体情况：共筛查肢体残疾人493人。其中，忻州市105人，吕梁市99人，长治市289人。